## PlanTeam7
Recreation Center Membership System (ระบบศูนย์นันทนาการ)
Project Manager : ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
Project Owner : นายจิรายุส อาบกิ่ง และนายสหัสพนธ์ ฉัตรทอง
Team 7
แผนรายบุคคล : 60160331 นางสาวกิตติญา ยังโซ๊ะ
|  | การประชุม |  |  |  |  | ระดับความสำคัญ
|  | จัดทำและปรับปรุงเอกสาร |  |  |  |  | ระดับ 1 |  |  | ความสำคัญน้อย
| ระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ | [5 empty] | ระดับ 2 |  |  | ความสำคัญปานกลาง
| วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน | [5 empty] | ระดับ 3 |  |  | ความสำคัญมาก
พัฒนาระบบ
วาระการประชุม
Diagram ต่าง ๆ
พัฒนาระบบศูนย์นันทนาการโดย Ionic สระว่ายน้ำ
วันปิดเทอมของปีการศึกษา 2562
เดือน |  |  | Cycle | Sprint | Week | วันที่/เดือน/ปี |  | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำงาน | วันที่ทำงานจริง | วันที่คาดว่างานจะสำเร็จ | วันที่งานสำเร็จจริง | ระดับ | หมายเหตุ
เดือนกรกฎาคม |  |  | Cycle1 | Sprint 1/1 | WEEK 1 | 2019-07-22 |  | 1. การประชุม
1.1 รับ Requirements รอบที่ 1
[8 empty] | 1.1.1 วิเคราะห์ภาพรวมระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-07-23 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2019-07-24
[6 empty] | 2019-07-25 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 1 |  |  | กิตติญา | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-07-26 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 1
[8 empty] | 1.1.1 เรื่องการร่างโครงร่างของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 การออกแบบ Sketch ของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารออกแบบ
2.1.1 Sketch ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1
ระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
[8 empty] | - มอดูลสมัครสมาชิก (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลพิมพ์ใบสมัครสมาชิก (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลตรวจสอบวันหมดอายุ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้บริการ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-07-27 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-07-28 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแผนทีม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแผนทีมของระบบ |  |  | กิตติญา | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
1.2 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.2.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 2 |  |  | กิตติญา | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 1/2 | WEEK 2 | 2019-07-29 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 2
[8 empty] | 1.1.1 แจ้งรายละเอียดของการเก็บเงินรายเดือน |  |  | กิตติญา | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 เลือกโปรแกรมสำหรับใช้ในการทำ Mock Up |  |  | กิตติญา | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.3 ตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.4 เลือกสีประจำทีม |  |  | กิตติญา | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.5 ส่งการออกแบบ Sketch ของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-07-30 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-07-31 |  | 1. การประชุม
1.1 รับ Requirements รอบที่ 2
[8 empty] | 1.1.1 Sprint Review รอบที่ 1 |  |  | กิตติญา | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 Retrospective รอบที่ 1 |  |  | กิตติญา | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารออกแบบ
2.1.1 ตรวจ Sketch ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1
ระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
[8 empty] | - มอดูลสมัครสมาชิก (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลพิมพ์ใบสมัครสมาชิก (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลตรวจสอบวันหมดอายุ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้บริการ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
เดือนสิงหาคม | [5 empty] | 2019-08-01 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-08-02 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 3 |  |  | กิตติญา | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-03 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 3
[8 empty] | 1.1.1 แบ่งงานทำ Mock Up และ Diagram ต่าง ๆ ของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 เลือก 7 Habitas |  |  | กิตติญา | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารออกแบบ
2.1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1
ระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
[8 empty] | - มอดูลสมัครสมาชิกของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลพิมพ์ใบสมัครสมาชิกของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลตรวจสอบวันหมดอายุของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-04 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
|  |  |  | Sprint 1/3 | WEEK 3 | 2019-08-05
[6 empty] | 2019-08-06 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 4 |  |  | กิตติญา | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. การประชุมไม่เป็นทางการ
2.1 ส่งงาน Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1
[8 empty] | 2.1.1 ส่งงาน Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-07 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 4
[8 empty] | 1.1.1 แบ่งงานทำเอกสาร Software Requirements Specification |  |  | กิตติญา | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 แบ่งงานทำเอกสาร Test Plan |  |  | กิตติญา | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.3 คิดบทและเลือกการแสดง 7 Haibits |  |  | กิตติญา | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสาร Test Plan เวอร์ชัน 1
[8 empty] | 2.1.1 บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ |  |  | กิตติญา | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-11 | 2019-08-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-08 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-08-09 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำ Straetgy |  |  | กิตติญา | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-10 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-08-11 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 ปรับปรุงเอกสาร Test Plan เวอร์ชัน 1.1
[8 empty] | 1.1.1 บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ |  |  | กิตติญา | 2019-08-11 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. การประชุมไม่เป็นทางการ
[8 empty] | 2.1 ส่งงานเอกสาร Test Plan เวอร์ชัน 1 |  |  | กิตติญา | 2019-08-11 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 1/4 | WEEK 4 | 2019-08-12 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 5 |  |  | กิตติญา | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. การประชุมไม่เป็นทางการ
[8 empty] | 2.1 ส่งงานเอกสาร Test Plan เวอร์ชัน 1.1 |  |  | กิตติญา | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-13 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 5
[8 empty] | 1.1.1 ส่ง Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1 |  |  | กิตติญา | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 ส่ง Diagram ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1 |  |  | กิตติญา | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ตรวจสอบงานโดยพี่ประจำทีม
2.1 เอกสารออกแบบ
2.1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1
ระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
[8 empty] | - มอดูลสมัครสมาชิกของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลพิมพ์ใบสมัครสมาชิกของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลตรวจสอบวันหมดอายุของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-14 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-08-15 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 6 |  |  | กิตติญา | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-16 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 6
[8 empty] | 1.1.1 แบ่งงานหน้า View ของระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. พัฒนาระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_regis_table_show : มอดูลเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-17 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 7 |  |  | กิตติญา | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-18 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 7
[8 empty] | 1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ (ต่อ) |  |  | กิตติญา | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_regis_table_show : มอดูลเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 1/5 | WEEK 5 | 2019-08-19 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 8 |  |  | กิตติญา | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-20 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 8
[8 empty] | 1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ (ต่อ) |  |  | กิตติญา | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_regis_table_show : มอดูลเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-21 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-08-22 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 9 |  |  | กิตติญา | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. การประชุมไม่เป็นทางการ
[8 empty] | 2.1 ส่งงานระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-23 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 9
[8 empty] | 1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ (ต่อ) |  |  | กิตติญา | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_regis_table_show : มอดูลเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
3.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 3.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 10 |  |  | กิตติญา | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-24 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 10
[8 empty] | 1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ (ต่อ) |  |  | กิตติญา | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานเอกสาร Software Requirements Specification เวอร์ชัน 2
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_regis_table_show : มอดูลเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
3.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 3.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 11 |  |  | กิตติญา | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-25 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
[8 empty] | 1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1 |  |  | กิตติญา | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 1/6 | WEEK 6 | 2019-08-26 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 11
[8 empty] | 1.1.1 ส่ง Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1 |  |  | กิตติญา | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 ส่ง Diagram ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 1 |  |  | กิตติญา | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 12 |  |  | กิตติญา | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
3.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 3.1.1 v_regis_table_show : มอดูลเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-27 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 12
[8 empty] | 1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ (ต่อ) |  |  | กิตติญา | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_regis_table_show : มอดูลตารางเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 2.1.2 v_regis_form_input : มอดูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 2.1.3 v_pdf : มอดูลใบสมัครสมาชิกแบบ PDF ของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-28 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 13
[8 empty] | 1.1.1 ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-29 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-08-30 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 13 |  |  | กิตติญา | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-08-31 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 14
[8 empty] | 1.1.1 ติว HTML |  |  | กิตติญา | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
เดือนกันยายน | [5 empty] | 2019-09-01 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 14 |  |  | กิตติญา | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 1/7 | WEEK 7 | 2019-09-02 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 15
[8 empty] | 1.1.1 ส่ง Diagram ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3 |  |  | กิตติญา | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 ออกแบบ Ionic |  |  | กิตติญา | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.3 กำหนด Weekly Report |  |  | กิตติญา | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานเอกสาร Software Requirements Specification
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า Controller
[8 empty] | 2.1.1 Swm _register |  |  | กิตติญา | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
3.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 3.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 15 |  |  | กิตติญา | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-03 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารการประชุม
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำหนังสือเชิญพี่ประจำทีมและสมาชิกภายในทีม ครั้งที่ 16 |  |  | กิตติญา | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-04 |  | 1. การประชุม
1.1 รับ Requirements รอบที่ 3
[8 empty] | 1.1.1 Sprint Review รอบที่ 2 |  |  | กิตติญา | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 Retrospective รอบที่ 2 |  |  | กิตติญา | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_regis_table_show : มอดูลตารางเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 2.1.2 v_regis_form_input : มอดูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 2.1.3 v_pdf : มอดูลใบสมัครสมาชิกแบบ PDF ของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
3.1 เอกสารที่เกียวข้อง
[8 empty] | 3.1.1 ออกแบบมอดูล Ionic |  |  | กิตติญา | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-05 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-09-06 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 16
[8 empty] | 1.1.1 ติว HTML และ CSS |  |  | กิตติญา | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารที่เกียวข้อง
[8 empty] | 2.1.1 ปรับปรุงมอดูล Ionic |  |  | กิตติญา | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-07 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 17
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงรายละเอียดการทำแบบฟอร์ม 21 |  |  | กิตติญา | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
[8 empty] | 2.1.1 ปรับปรุงมอดูล Ionic |  |  | กิตติญา | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-08 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม WEEK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
[8 empty] | 1.2.1 ปรับปรุงมอดูล Ionic |  |  | กิตติญา | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
2. การประชุมไม่เป็นทางการ
2.1 ส่งงานเอกสาร Software Requirements Specification
|  |  | Cycle 2 | Sprint 2/1 | WEEK 8 | 2019-09-09 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-09-10 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสาร Software Requirements Specification
[8 empty] | 1.1.1 บทที่ 3 ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ |  |  | กิตติญา | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. การประชุมไม่เป็นทางการ
2.1 ส่งงานเอกสาร Software Requirements Specification
[6 empty] | 2019-09-11 |  | 1. การประชุม
1.1. ตรวจสอบงานโดยพี่ประจำทีม
หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | - v_regis_table_show : มอดูลตารางเพิ่มสิทธ์การเข้าใช้บริการของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - v_regis_form_input : มอดูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - v_pdf : มอดูลใบสมัครสมาชิกแบบ PDF ของสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.2 ส่งงานเอกสารแบบฟอร์ม 21 |  |  | กิตติญา | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.3 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 18
[8 empty] | 1.3.1 ชี้แจงรายละเอียดการส่งเอกสารของระบบ และการสอบวงรอบ |  |  | กิตติญา | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสาร Software Requirements Specification
[8 empty] | 2.1.1 บทที่ 3 ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ เวอร์ชัน 1 |  |  | กิตติญา | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 2019-09-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-12 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
[8 empty] | 1.1.1 ออกแบบแบบฟอร์มการติดตาม |  |  | กิตติญา | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. การประชุมไม่เป็นทางการ
2.1 ส่งงานระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
[6 empty] | 2019-09-13 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 19
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงการทบทวนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ CSS |  |  | กิตติญา | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-14 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2019-09-15
|  |  |  | Sprint 2/2 | WEEK 9 | 2019-09-16
[6 empty] | 2019-09-17 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 20
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงการทําเอกสารการออกแบบระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานเอกสาร Software Requirements Specification
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสาร Software Requirements Specification
[8 empty] | 2.1.1 บทที่ 3 ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ |  |  | กิตติญา | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-18 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 21
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงการทําเอกสารการออกแบบระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานเอกสาร Software Requirements Specification
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสาร Test Case
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำ Test Case มอดูลสมัครสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ) |  |  | กิตติญา | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2.2 เอกสาร Software Requirements Specification เวอร์ชัน 3
[8 empty] | 2.2.1 บทที่ 3 ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ |  |  | กิตติญา | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-19 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 22
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงการทําเอกสารการออกแบบระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานเอกสาร Software Design Specification
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารแผนทีม
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำ Plan รายบุคคล |  |  | กิตติญา | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-20 |  | 1 การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 ส่งงานเอกสารแบบฟอร์ม 21
[6 empty] | 2019-09-21 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2019-09-22
|  |  |  | Sprint 2/3 | WEEK 10 | 2019-09-23 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 23
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงเรื่องการสอบ Oral ของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 ชี้แจงเรื่องการส่ง Demo ของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.3 ชี้แจงเรื่องการจัดระเบียบแผนการทำงานใหม่ ใน Cycle ที่ 2 |  |  | กิตติญา | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.4 ชี้แจงประเด็นเรื่องการเก็บเงินค่าทีมและค่าสาขา |  |  | กิตติญา | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.5 ชี้แจงการในการใช้โปรแกรม Trello และ Appdosi ในการติดตามงาน |  |  | กิตติญา | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-24 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 24
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงเรื่องเครื่องมือในการทำ Automate Test |  |  | กิตติญา | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 สอนการใช้งานโปรแกรม Trello |  |  | กิตติญา | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-25 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 25
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงเรื่องการแบ่งงาน Mock Up และ Diagram ในส่วนของสนามฟุตบอล |  |  | กิตติญา | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารออกแบบ
2.1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3
ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล
[8 empty] | - มอดูลจองสนามฟุตบอล (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานรายการการจอง (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้งาน (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2.2 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 2.2.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-09-26 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-09-27 |  | ส่งงาน Cycle 1
[6 empty] | 2019-09-28 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 ส่งงาน Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3
[6 empty] | 2019-09-29 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 26
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำและปรับปรุงเอกสารของระบบศูนย์นันทนาการเพิ่มเติม |  |  | กิตติญา | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ส่งงานเอกสาร Software Requirements Specification
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 2/4 | WEEK 11 | 2019-09-30 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
เดือนตุลาคม | [5 empty] | 2019-10-01 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 27
[8 empty] | 1.1.1 ส่ง Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3 |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 ส่ง Diagram ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 4 |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.3 ชี้แจงเรื่องเอกสารแบบฟอร์ม 21 |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 2.1.2 จัดทำแบบฟอร์ม WEEK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. ตรวจสอบงานโดยพี่ประจำทีม
3.1 เอกสารออกแบบ
3.1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3
ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล
[8 empty] | - มอดูลจองสนามฟุตบอล (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานรายการการจอง (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้งาน (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-02 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 28
[8 empty] | 1.1.1 Sprint Review รอบที่ 3 |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 Retrospective รอบที่ 3 |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.3 ชี้แจงเรื่องการปรับปรุงเอกสาร Mock Up และ Diagram |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2.2 เอกสารออกแบบ
2.2.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3
ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล
[8 empty] | - มอดูลจองสนามฟุตบอล (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานรายการการจอง (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้งาน (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. ตรวจสอบงานโดยพี่ประจำทีม
[8 empty] | 3.1 ส่ง Demo ระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-03 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
[8 empty] | 1.1 ส่งงาน Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3 |  |  | กิตติญา | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-04 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 29
[8 empty] | 1.1.1 แบ่งมอดูลการรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม |  |  | กิตติญา | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 ปรับปรุง Goal ฝ่าย
[8 empty] | 2.1.1 ปรับปรุง Goal ฝ่าย Plan |  |  | กิตติญา | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-05 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 30
[8 empty] | 1.1.1 ปรับปรุงเอกสารของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  | Cycle 3 | Sprint 3/1 | WEEK 12 | 2019-10-06 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-10-07 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 31
[8 empty] | 1.1.1 ปรับปรุงเอกสารของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-08 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-10-09 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 32
[8 empty] | 1.1.1 แจ้งเรื่องการส่งเอกสารในวงรอบที่ 2 |  |  | กิตติญา | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-10 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม WEEK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-11 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-12 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-13 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ปรับปรุง Goal ฝ่าย
[8 empty] | 1.2.1 ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 4 |  |  | กิตติญา | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.2.2 ปรับปรุงการประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 1 |  |  | กิตติญา | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 3/2 | WEEK 13 | 2019-10-14 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม WEEK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2 ปรับปรุง Goal ฝ่าย
[8 empty] | 1.2.1 ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 2 |  |  | กิตติญา | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.3 เอกสารออกแบบ
1.3.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ เวอร์ชัน 3
ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล
[8 empty] | - มอดูลจองสนามฟุตบอล (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานรายการการจอง (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการเข้าใช้งาน (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-15 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 33
[8 empty] | 1.1.1 ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน |  |  | กิตติญา | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-16 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 34
[8 empty] | 1.1.1 ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน |  |  | กิตติญา | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-17 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 35
[8 empty] | 1.1.1 ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน |  |  | กิตติญา | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-18 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 36
[8 empty] | 1.1.1 ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน |  |  | กิตติญา | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-19 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 37
[8 empty] | 1.1.1 ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน |  |  | กิตติญา | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-20 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
|  |  |  | Sprint 3/3 | WEEK 14 | 2019-10-21
[6 empty] | 2019-10-22 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 38
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงเรื่องการสอบทักษะและทบทวนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP |  |  | กิตติญา | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-23 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 39
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงการทบทวนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา SQL และ PHP |  |  | กิตติญา | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-24 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2019-10-25
2019-10-26
[6 empty] | 2019-10-27 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 40
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงเรื่องการติวสอบ Oral และ Demo ของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 3/4 | WEEK 15 | 2019-10-28 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-10-29 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 41
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงเรื่องการติวสอบ Oral และ Demo ของระบบศูนย์นันทนาการ |  |  | กิตติญา | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-10-30 |  | ส่งงาน Cycle 2
[6 empty] | 2019-10-31 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
เดือนพฤศจิกายน | [5 empty] | 2019-11-01
[6 empty] | 2019-11-02 |  | 1. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
1.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 1.1.1 v_complain_type : มอดูลจัดการประเภทความคิดเห็น |  |  | กิตติญา | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-11-03 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2019-11-04 |  | ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 4 - 29 พฤศจิกายน 2562
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
|  |  | Cycle 4 | Sprint 4/1 | WEEK 16 | 2019-11-30 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
เดือนธันวาคม | [5 empty] | 2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
[6 empty] | 2019-12-08 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 42
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำ Ionic โดยแบ่งตามผู้รับผิดชอบ |  |  | กิตติญา | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการโดย Ionic สระว่ายน้ำ
2.1 Ionic ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 หน้าจอสมัครสมาชิก |  |  | กิตติญา | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | ระดับ 1 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 4/2 | WEEK 17 | 2019-12-09 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2019-12-10
2019-12-11
[6 empty] | 2019-12-12 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 43
[8 empty] | 1.1.1 ชี้แจงเรื่องการนัดประชุมและการส่งงาน |  |  | กิตติญา | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-13 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 44
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ
2.1 หน้า View ผู้ดูแลระบบ
[8 empty] | 2.1.1 v_complain_type : มอดูลจัดการประเภทความคิดเห็น |  |  | กิตติญา | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2.2 หน้า Model
[8 empty] | 2.2.1 M_ffm_type_complain |  |  | กิตติญา | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-14 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2019-12-15
|  |  |  | Sprint 4/3 | WEEK 18 | 2019-12-16 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 45
[8 empty] | 1.1.1 นัดประชุมกับพี่ประจำทีม |  |  | กิตติญา | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารออกแบบ
2.1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ
ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล
[8 empty] | - มอดูลจองสนามฟุตบอล (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
3. ตรวจสอบงานโดยพี่ประจำทีม
[8 empty] | 3.1 ส่งระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 3.2 ส่ง Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล |  |  | กิตติญา | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-17 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 46
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารออกแบบ
2.1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ
ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล
[8 empty] | - มอดูลจองสนามฟุตบอล (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 2019-12-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-18 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารออกแบบ
1.1.1 Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการ
ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล
[8 empty] | - มอดูลจองสนามฟุตบอล (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - มอดูลรายงานประวัติการจองสนาม (ผู้ใช้ทั่วไป) |  |  | กิตติญา | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-18 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-19 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 47
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 ส่งงาน Mock Up ของสนามฟุตบอล |  |  | กิตติญา | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 ปรับปรุง Goal ฝ่าย
[8 empty] | 2.1.1 ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 1 |  |  | กิตติญา | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 2.1.2 ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 2 |  |  | กิตติญา | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-20 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 48
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. ปรับปรุงระบบศูนย์นันทนาการ
2.1 หน้า View ผู้ใช้ทั่วไป
[8 empty] | 2.1.1 v_complain_type : มอดูลจัดการประเภทความคิดเห็น (สนามฟุตบอล) |  |  | กิตติญา | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-21 |  | 1. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 1.1.1 จัดทำแบบฟอร์ม WEEK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.2 จัดทำแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.1.3 จัดทำแบบฟอร์ม SCHEDULE Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-22 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 สอบถามงานที่ทำในสัปดาห์ที่ 4-5 ของ Cycle 4
1.1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม WEEK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม SCHEDULE Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-04 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม PEER Form and Instructions |  |  | กัลยรัตน์ | 2019-12-22 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.1.2 ปรับปรุง Goal ฝ่าย
[8 empty] | - ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 3 |  |  | กิตติญา | 2019-12-22 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
|  |  |  | Sprint 4/4 | WEEK 19 | 2019-12-23 |  | ส่งงาน Cycle 3
[6 empty] | 2019-12-24 |  | 1. การประชุม
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 49
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2019-12-25 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2019-12-26
2019-12-27
[6 empty] | 2019-12-28 |  | วันหยุดปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 - 2 มกราคม 2563
2019-12-29
|  |  |  | Sprint 4/5 | WEEK 20 | 2019-12-30
2019-12-31
เดือนมกราคม | [5 empty] | 2020-01-01
2020-01-02
[6 empty] | 2020-01-03 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2020-01-04
2020-01-05
|  |  |  | Sprint 4/6 | WEEK 21 | 2020-01-06 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 สอบถามงานที่ทำในสัปดาห์ที่ 6 ของ Cycle 4
1.1.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม Week Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 2020-01-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 2020-01-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม SCHEDULE Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 2020-01-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.1.2 ปรับปรุง Goal ฝ่าย
[8 empty] | - ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 4 |  |  | กิตติญา | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 2020-01-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 5 |  |  | กิตติญา | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 2020-01-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-07 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 50
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด | (QA+SM)
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
[8 empty] | 2.1.1 จัดทำเอกสารติดตามงาน |  |  | กิตติญา | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-08 |  | 1. การประชุมทางการ
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 51
[8 empty] | 1.1.1 นัดประชุมกับพี่ประจำทีม |  |  | กิตติญา | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด | (QM+SM)
2. ตรวจสอบงานโดยพี่ประจำทีม
[8 empty] | 2.1 ส่งระบบศูนย์นันทนาการสระว่ายน้ำ |  |  | กิตติญา | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 2.2 ส่ง Mock Up ระบบศูนย์นันทนาการสนามฟุตบอล |  |  | กิตติญา | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-09 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 2020-01-10 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 52
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-11 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2020-01-12
|  |  |  | Sprint 4/7 | WEEK 22 | 2020-01-13
[6 empty] | 2020-01-14 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 53
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด | (-PM)
1.2 สอบถามงานที่ทำในสัปดาห์ที่ 6 ของ Cycle 4
1.2.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม WEEK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม TASK Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | - เอกสารแบบฟอร์ม SCHEDULE Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2.2 ปรับปรุง Goal ฝ่าย
[8 empty] | - ประเมินเป้าหมายฝ่าย Plan ประจำสัปดาห์ที่ 6 |  |  | กิตติญา | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-17 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
1.2.3 แผนรายบุคคล
[8 empty] | - แผนรายบุคคล : นางสาวกิตติญา ยังโซ๊ะ |  |  | กิตติญา | 2020-01-14 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | ระดับ 2 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-15 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2020-01-16
[6 empty] | 2020-01-17 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ | [9 empty] | (-TL)
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 54
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-18 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2020-01-19
[6 empty] | 2020-01-20 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 55
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[8 empty] | 1.2 ส่งงานที่ทำในสัปดาห์ที่ 7 ของ Cycle 4 |  |  | กิตติญา | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำและปรับปรุงเอกสาร
2.1 เอกสารแบบฟอร์ม 21
[8 empty] | 2.1.1 เอกสารแบบฟอร์ม SCHEDULE Form and Instructions |  |  | กิตติญา | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-21 |  | 1. การประชุมไม่เป็นทางการ
1.1 ปรึกษาหารือทีม 7 ครั้งที่ 56
[8 empty] | 1.1.1 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  | กิตติญา | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | ระดับ 3 | เสร็จตามกำหนด
[6 empty] | 2020-01-22 |  | วันที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
2020-01-23
2020-01-24

## วิธีนับวันของcycle
cycle | week | sprint | สัปดาห์ที่ | วันที่
1 | 1 | 1 | 1 | 22-27/07/2019
1 | 2 | 2 | 2 | 28-3/08/2019
1 | 3 | 3 | 3 | 4-10/08/2019
1 | 4 | 4 | 4 | 11-17/08/2019
1 | 5 | 5 | 5 | 18-24/08/2019
1 | 6 | 6 | 6 | 25-31/08/2019
1 | 7 | 7 | 7 | 1-8/09/2019
2 | 1 | 1 | 8 | 9-14/09/2019
2 | 2 | 2 | 9 | 15-21/09/2019
2 | 3 | 3 | 10 | 22-28/09/2019
2 | 4 | 4 | 11 | 29-06/10/2019
3 | 1 | 1 | 12 | 07-12/10/2019
3 | 2 | 2 | 13 | 13-19/10/2019
3 | 3 | 3 | 14 | 20-26/10/2019
3 | 4 | 4 | 15 | 27-3/11/2019
4 | 1 | 1 | 16 | 30-8/12/2019
4 | 2 | 2 | 17 | 9-15/12/2019
4 | 3 | 3 | 18 | 16-22/12/2019
4 | 4 | 4 | 19 | 23-29/12/2019
4 | 5 | 5 | 20 | 30-5/12/2019
4 | 6 | 6 | 21 | 6-12/12/2019
4 | 7 | 7 | 22 | 13-19/12/2019

## วันที่วาระการประชุม
| Cycle 1 |  | Cycle 2 |  | Cycle 3 |  | Cycle 4
| 22 ก.ค - 8 ก.ย |  | 9 ก.ย - 6 ต.ค |  | 7 ต.ค - 3 พ.ย |  | 4 พ.ย
| วันที่ | ครั้งที่ | วันที่ | ครั้งที่ | วันที่ | ครั้งที่ | วันที่ | ครั้งที่
1 | 2019-07-26 | 1 | 2019-09-11 | 18 | 2019-10-07 | 31 | 2019-12-08 | 42
2 | 2019-07-29 | 2 | 2019-09-13 | 19 | 2019-10-09 | 32 | 2019-12-12 | 43
3 | 2019-08-03 | 3 | 2019-09-17 | 20 | 2019-10-15 | 33 | 2019-12-13 | 44
4 | 2019-08-07 | 4 | 2019-09-18 | 21 | 2019-10-16 | 34 | 2019-12-16 | 45
5 | 2019-08-13 | 5 | 2019-09-19 | 22 | 2019-10-17 | 35 | 2019-12-17 | 46
6 | 2019-08-16 | 6 | 2019-09-23 | 23 | 2019-10-18 | 36 | 2019-12-19 | 47
7 | 2019-08-18 | 7 | 2019-09-24 | 24 | 2019-10-19 | 37 | 2019-12-20 | 48
8 | 2019-08-20 | 8 | 2019-09-25 | 25 | 2019-10-22 | 38 | 2019-12-24 | 49
9 | 2019-08-23 | 9 | 2019-09-29 | 26 | 2019-10-23 | 39 | 2020-01-07 | 50
10 | 2019-08-24 | 10 | 2019-10-01 | 27 | 2019-10-27 | 40 | 2020-01-08 | 51
11 | 2019-08-26 | 11 | 2019-10-02 | 28 | 2019-10-29 | 41 | 2020-01-10 | 52
12 | 2019-08-27 | 12 | 2019-10-04 | 29 |  |  | 2020-01-14 | 53
13 | 2019-08-28 | 13 | 2019-10-05 | 30 |  |  |  | 54
14 | 2019-08-31 | 14 | [5 empty] | 55
15 | 2019-09-02 | 15
16 | 2019-09-06 | 16
17 | 2019-09-07 | 17

## มอดูลสระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำ
FRONT |  | ชื่อไฟล์ view | ชื่อไฟล์ Controller | ชื่อไฟล์ Model | PASS
ปิ๊ก | สมัครสมาชิก | v_register | Swm_register | M_swm_user
| ข้อมูลเบื้องต้น | v_form_regis_data
| แบบฟอร์มกรอกข้อมูล | v_form_regis_input
| ดาวน์โหลดใบสมัครและบัตรสมาชิก | v_download_pdf
| บัตรสมาชิกpdf | v_member_card_pdf
| ใบสมัคร pdf | v_application_pdf
บอนน์ | แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก | v_show_su_data | Swm_manage_su_data | M_swm_user
| แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก | v_form_edit
กบ | ตารางประวัติการเข้าใช้บริการ | v_show_service | Swm_show_service | M_swm_attend
BACK |  | ชื่อไฟล์ view | ชื่อไฟล์ Controller | ชื่อไฟล์ Model
มิ้น | ตั้งค่าราคาการสมัครสมาชิก | v_ register _price_config | Swm_ register _price_config | M_swm_cost_register
ตา | ตารางสมาชิก | v_member_table_show | Swm_manage_member | M_swm_user
| ข้อมูลสมาชิก | v_member_data_show
| แก้ไขข้อมูลสมาชิก | v_member_data_edit
| โครงสร้างตาราง | v_table
กิต | ตารางสำหรับเพิ่มสิทธิ์ | v_regis_table_show | Swm_register | M_swm_user
| แบบฟอร์มสมัครสมาชิก | v_regis_form_input
| ใบสมัคร pdf | v_pdf
แฟรงค์ | ตั้งค่าราคาการเข้าใช้สระ | v_ user_price_config | Swm_user_price_config | M_swm_cost_pool
พฤกษ์ | หน้าจอคิดเงินค่าใช้บริการของสระว่ายน้ำ | v_ service_manage | Swm_service_manage | M_swm_attend
M_swm_user
M_swm_cost_pool
โอ๋ | รายงาน | v_ report | Swm_report_management

## มอดูลสนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
FRONT |  | ชื่อไฟล์ view | ชื่อไฟล์ Controller | ชื่อไฟล์ Model | PASS
บอนน์ | จองสนามฟุตบอล
จัดการรายการจองสนามฟุตบอล
ปิ๊ก | แสดงความคิดเห็น
กบ | แสดงสถิติการใช้งาน
BACK |  | ชื่อไฟล์ view | ชื่อไฟล์ Controller | ชื่อไฟล์ Model | PASS
โอ๋ | รายงานผลรายวัน
มิ้น | จัดการสนาม
ปิ๊ก | รายงานความคิดเห็น
กิต | จัดการประเภทความคิดเห็น | v_complain_type
กบ | รายงานประวัติการใช้สนาม
ตา | รายงานประวัติรายได้ | v_history_income

## task
สระว่ายน้ำ
| ID | มอดูล | คะแนน | Task ID | task name | ชื่อไฟล์ | คะแนน
User | swm_u01 | สมัครสมาชิกเข้าใช้สระว่ายน้ำ | 40 | swm_u01_01 | หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัวก่อนสมัครสมาชิก(Veiw) | v_form_regis_data | 5
| swm_u02 | แก้ไขประวัติส่วนตัว | 20 ;เซ็นรับแล้ว | swm_u01_02 | หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก(View) | v_form_regis_input | 5
| swm_u03 | ดูประวัติเข้าใช้บริการ | 10 ;เซ็นรับแล้ว | swm_u01_03 | หน้าจอหลักของสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ(View) | v_register | 5
|  |  |  | swm_u01_04 | หน้าจอสำหรับดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก(View) | v_download_pdf | 7
|  |  |  | swm_u01_05 | หน้าจอใบสมัครสมาชิกเป็นไฟล์ PDF(View) | v_application_pdf | 7
|  |  |  | swm_u01_06 | สมัครสมาชิกเข้าใช้สระว่ายน้ำ(Controller) | Swm_register | 5
|  |  |  | swm_u01_07 | สมัครสมาชิกเข้าใช้สระว่ายน้ำ(Models) | M_swm_user | 2
[6 empty] | M_swm_cost_register | 2
[6 empty] | M_swm_cost_pool | 2
|  |  |  | swm_u02_01 | หน้าจอดูประวัติส่วนตัว(View) | v_show_su_data | 5
|  |  |  | swm_u02_02 | หน้าจอแก้ไขประวัติส่วนตัว(View) | v_form_edit | 6
|  |  |  | swm_u02_03 | แก้ไขประวัติส่วนตัว(Controller) | Swm_manage_su_data | 7
|  |  |  | swm_u02_04 | แก้ไขประวัติส่วนตัว(Models) | M_swm_user | 2
|  |  |  | swm_u03_01 | หน้าจอแสดงประวัติการเข้าใช้งาน(View) | v_show_service | 3
|  |  |  | swm_u03_02 | ประวัติการเข้าใช้งาน(Controller) | Smw_show_service | 4
|  |  |  | swm_u03_03 | ประวัติการเข้าใช้งาน(Models) | M_swm_attend | 3
Admin | swm_A01 | สมัครสมาชิกเข้าใช้สระว่ายน้ำ | 40 | swm_A01_01 | ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ(View) | v_regis_table_show | 7
| swm_A02 | กำหนดค่าใช้จ่าย | 40 ;เซ็นรับแล้ว | swm_A01_02 | สมัครสมาชิกของระบบ(View) | v_regis_form_input | 7
| swm_A03 | จัดการข้อมูลผู้ใช้ | 40 | swm_A01_03 | พิมพ์ใบสมัครสมาชิกเป็น PDF(View) | v_pdf | 8
| swm_A04 | บันทึกค่าเข้าใช้บริการ | 20 ;เซ็นรับแล้ว | swm_A01_04 | พิมบัตรสมาชิก(View) |  | 9
| swm_A05 | ดูรายงานเข้าใช้บริการ | 20 | swm_A01_05 | สมัครสมาชิกของระบบ(Controller) | Swm_register | 6
| swm_A06 | ดูรายงานการสมัครสมาชิก | 20 | swm_A01_06 | ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ(Model) |  | 2
| swm_A07 | ดูรายงานรายได้รวม | 20 | swm_A01_07 | สมัครสมาชิกของระบบ(Model) |  | 2
| swm_A08 | ยืนยันการสมัครสมาชิก | 20 ;เซ็นรับแล้ว | swm_A01_08 | พิมพ์ใบสมัครสมาชิกเป็น PDF(Model) |  | 2
| swm_A09 | รายงานผล | 40 | swm_A01_09 | พิมบัตรสมาชิก(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A02_01 | กำหนดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ(View) | v_user_price_config | 9
|  |  |  | swm_A02_02 | กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก(View) | v_register_price_config | 9
|  |  |  | swm_A02_03 | กำหนดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ(Controller) | Swm_user_price_config | 9
|  |  |  | swm_A02_04 | กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก(Controller) | Smw_register_price_config | 9
|  |  |  | swm_A02_05 | กำหนดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ(Model) | M_swm_cost_pool | 2
|  |  |  | swm_A02_06 | กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก(Model) | M_swm_cost_register | 2
|  |  |  | swm_A03_01 | ดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก(View) | v_member_data_show | 9
|  |  |  | swm_A03_02 | แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก(View) | v_member_data_edit | 9
|  |  |  | swm_A03_03 | แสดงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในรูปแบบตาราง(View) | v_member_table_show | 5
|  |  |  | swm_A03_04 | แก้ไขสถานะของสมาชิก(View) | v_edit_status | 12
|  |  |  | swm_A03_05 | แสดงข้อมูลสถานะของสมาชิกทั้งหมด(View) | v_show_status | 9
|  |  |  | swm_A03_06 | แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก(Controller) | Swm_manage_member | 10
|  |  |  | swm_A03_07 | แก้ไขสถานะของสมาชิก(Controller) | Swm_status | 9
|  |  |  | swm_A03_08 | แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก(Model) | M_swm_manage_member | 2
|  |  |  | swm_A03_09 | แก้ไขสถานะของสมาชิก(Model) | M_swm_status | 2
|  |  |  | swm_A04_01 | บันทึกค่าเข้าใช้บริการ(View) | v_service_manage | 7
|  |  |  | swm_A04_02 | บันทึกค่าเข้าใช้บริการ(controller) | Swm_service_manage | 7
|  |  |  | swm_A04_03 | บันทึกค่าเข้าใช้บริการ(Model) | M_swm_user | 2
[6 empty] | M_swm_attend | 2
[6 empty] | M_swm_cost_pool | 2
|  |  |  | swm_A05_01 | ดูรายงานเข้าใช้บริการ(View) | v_report_pool_show | 4
|  |  |  | swm_A05_02 | ดูรายงานเข้าใช้บริการ(controller) |  | 4
|  |  |  | swm_A05_03 | ดูรายงานเข้าใช้บริการ(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A05_04 | พิมพ์รายงานเข้าใช้บริการ(View) |  | 4
|  |  |  | swm_A05_05 | พิมพ์รายงานเข้าใช้บริการ(controller) |  | 4
|  |  |  | swm_A05_06 | พิมพ์รายงานเข้าใช้บริการ(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A06_01 | ดูรายงานการสมัครสมาชิก(View) | v_report_register_show | 4
|  |  |  | swm_A06_02 | ดูรายงานการสมัครสมาชิก(controller) |  | 4
|  |  |  | swm_A06_03 | ดูรายงานการสมัครสมาชิก(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A06_04 | พิมพ์รายงานการสมัครสมาชิก(View) |  | 4
|  |  |  | swm_A06_05 | พิมพ์รายงานการสมัครสมาชิก(controller) |  | 4
|  |  |  | swm_A06_06 | พิมพ์รายงานการสมัครสมาชิก(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A07_01 | ดูรายงานรายได้รวม(View) | v_report_income_show | 4
|  |  |  | swm_A07_02 | ดูรายงานรายได้รวม(controller) |  | 4
|  |  |  | swm_A07_03 | ดูรายงานรายได้รวม(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A07_04 | พิมพ์รายงานรายได้รวม(View) |  | 4
|  |  |  | swm_A07_05 | พิมพ์รายงานรายได้รวม(controller) |  | 4
|  |  |  | swm_A07_06 | พิมพ์รายงานรายได้รวม(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A08_01 | ยืนยันการสมัครสมาชิก(View) |  | 8
|  |  |  | swm_A08_02 | ยืนยันการสมัครสมาชิก(controller) |  | 10
|  |  |  | swm_A08_03 | ยืนยันการสมัครสมาชิก(Model) |  | 2
|  |  |  | swm_A09_01 | รายงานผล(View) | v_dashboard | 13
|  |  |  | swm_A09_02 | รายงานผล(Controller) | Swm_dashboard | 13
|  |  |  | swm_A09_03 | รายงานผล(Model) |  | 14
| swm_D01 | เอกสาร SRS | 5
| swm_D02 | เอกสาร STATIC TEST | 5
| swm_D03 | เอกสาร TEST PLAN | 5
| swm_D04 | เอกสาร Checklist daigram | 5
| swm_D05 | เอกสาร Checklist code | 5
| swm_D06 | เอกสารChecklist document | 5
| swm_D07 | Diagram | 5
| swm_D08 | Data dictionnary | 5
| swm_D09 | เอกสารแบบฟอร์ม 21 | 5
| swm_D10 | Role Goal | 5
| swm_D11 | Team Goal | 5
| swm_D12 | Team Member Goal | 5
| swm_D13 | กลยุทธ์ทีม | 5
| swm_D14 | แผนทีม | 5
| swm_D15 | แผนรายบุคคล | 5
| swm_D16 | เอกสารการประชุม | 5
| swm_D17 | เอกสาร reuse | 5
| swm_D18 | เอกสาร SDS | 5
|  | 1 | 40
|  | 2 | 180
|  | 3 | 90
|  | รวม | 310
|  | เอกสารแบบฟอร์ม 21 | /1sheet=0.238
cycle3
cycle4

## Burndown
BURNDOWN |  | cycle 1 | cycle 2 | cycle 3 | cycle 4 | cycle 5 | cycle 1 | 40
| estimate | 420 | 300 | 250 | 100 | 0 | cycle 2 | 43.84
| Actual | 380 | 336.16 | 181.518 | 181.518 | 181.518 | cycle 3 | 44.642 | 110 | 154.642
| burn | 40 | 43.84 | 154.642 | 0 | 0 | cycle 4
cycle 5
[8 empty] | เอกสาร | ระบบ

## velocity
VELOCITY |  | cycle 0 | cycle 1 | cycle 2 | cycle 3 | cycle 4 | cycle 5
| estimate | 0 | 50 | 150 | 210 | 300 | 420
| Actual | 0 | 40 | 83.34 | 237.982